## 工作列表
畫面區域 | 功能 |  |  |  |  | 預估工作日 | 預估開始日期 | 預估結束日期 | 實際工作日 | 實際開始日期 | 實際結束日期
登入畫面 | 登入登出功能 |  |  |  |  | 20 | 2025-06-01 | 2025-06-27
| 登入前設定 |  |  |  |  | 20 | 2025-06-27 | 2025-07-25
車站狀態區域 | 車站狀態即時顯示 |  |  |  |  | 20 | 2025-07-25 | 2025-08-22
無線來電顯示區域 | 無線電來電佇列/接聽 |  |  |  |  | 20 | 2025-08-22 | 2025-09-19
| PI來電佇列/接聽 |  |  |  |  | 20 | 2025-09-19 | 2025-10-17
| SI來電佇列/接聽 |  |  |  |  | 20 | 2025-10-17 | 2025-11-14
無線電操作區域 | 無線電狀態顯示/呼叫 |  |  |  |  | 20 | 2025-11-14 | 2025-12-12
直線電話區域 | 直線電話來電顯示 |  |  |  |  | 10 | 2025-12-12 | 2025-12-26
通訊設備即時告警區域 | 通訊設備即時告警顯示 |  |  |  |  | 8 | 2025-12-26 | 2026-01-07
| 通訊設備即時告警篩選設定 |  |  |  |  | 8 | 2026-01-07 | 2026-01-19
| 通訊設備即時告警歷史紀錄查詢 |  |  |  |  | 8 | 2026-01-19 | 2026-01-29
主頁面區域 | 功能 | 語音廣播 | 主頁 | 現正撥放清單 |  | 10 | 2026-01-29 | 2026-02-12
|  |  | 列車廣播 | 預錄語音播送 |  | 10 | 2026-02-12 | 2026-02-26
|  |  |  | 即時語音播送 |  | 10 | 2026-02-26 | 2026-03-12
|  |  | 車站廣播 | 預錄語音播送 |  | 10 | 2026-03-12 | 2026-03-26
|  |  |  | 即時語音播送 |  | 10 | 2026-03-26 | 2026-04-09
|  | 點矩陣 | 主頁 | 現正撥放清單 |  | 10 | 2026-04-09 | 2026-04-23
|  |  | 列車PIDS | 預錄訊息發送 |  | 10 | 2026-04-23 | 2026-05-07
|  |  |  | 即時訊息發送 |  | 10 | 2026-05-07 | 2026-05-21
|  |  | 車站DMD | 預錄訊息發送 |  | 10 | 2026-05-21 | 2026-06-04
|  |  |  | 即時訊息發送 |  | 10 | 2026-06-04 | 2026-06-18
|  | 閉路電視 | DeltaVMS畫面整合 |  |  | 20 | 2026-06-18 | 2026-07-16
|  |  | 電視牆輪撥設定 |  |  | 20 | 2026-07-16 | 2026-08-13
|  | 無線電 | 群組呼叫 | 語音呼叫 |  | 10 | 2026-08-13 | 2026-08-27
|  |  |  | 簡訊呼叫 |  | 10 | 2026-08-27 | 2026-09-10
|  |  | 個別呼叫 | 語音呼叫 |  | 10 | 2026-09-10 | 2026-09-24
|  |  |  | 簡訊呼叫 |  | 10 | 2026-09-24 | 2026-10-08
|  |  | 撥號盤 | 語音呼叫 |  | 10 | 2026-10-08 | 2026-10-22
|  |  |  | 簡訊呼叫 |  | 10 | 2026-10-22 | 2026-11-05
|  | 列車監聽 | 列車收音 |  |  | 10 | 2026-11-05 | 2026-11-19
| 設定 | 點矩陣 | 預錄訊息 |  | 新增群組 | 6 | 2026-11-19 | 2026-11-27
[5 empty] | 編輯群組 | 6 | 2026-11-27 | 2026-12-07
[5 empty] | 刪除群組 | 6 | 2026-12-07 | 2026-12-15
[5 empty] | 新增群組內容 | 6 | 2026-12-15 | 2026-12-23
[5 empty] | 編輯群組內容 | 6 | 2026-12-23 | 2026-12-31
[5 empty] | 刪除群組內容 | 6 | 2026-12-31 | 2027-01-08
|  |  | 排程樣板 |  | 新增排程 | 6 | 2027-01-08 | 2027-01-18
[5 empty] | 編輯排程 | 6 | 2027-01-18 | 2027-01-26
[5 empty] | 刪除排程 | 6 | 2027-01-26 | 2027-02-03
|  |  | 排成設定 |  |  | 10 | 2027-02-03 | 2027-02-17
|  |  | 列車訊息 |  |  | 10 | 2027-02-17 | 2027-03-03
|  |  | 顯示模式 |  |  | 10 | 2027-03-03 | 2027-03-17
|  | 廣播 | 預錄語音 |  | 新增群組 | 6 | 2027-03-17 | 2027-03-25
[5 empty] | 編輯群組 | 6 | 2027-03-25 | 2027-04-02
[5 empty] | 刪除群組 | 6 | 2027-04-02 | 2027-04-12
[5 empty] | 新增群組內容 | 6 | 2027-04-12 | 2027-04-20
[5 empty] | 編輯群組內容 | 6 | 2027-04-20 | 2027-04-28
[5 empty] | 刪除群組內容 | 6 | 2027-04-28 | 2027-05-06
|  |  | 排成樣板 |  | 新增排程 | 6 | 2027-05-06 | 2027-05-14
[5 empty] | 編輯排程 | 6 | 2027-05-14 | 2027-05-24
[5 empty] | 刪除排程 | 6 | 2027-05-24 | 2027-06-01
|  |  | 排成設定 |  |  | 10 | 2027-06-01 | 2027-06-15
|  |  | 廣播時段調整 |  | 新增 | 6 | 2027-06-15 | 2027-06-23
[5 empty] | 編輯 | 6 | 2027-06-23 | 2027-07-01
[5 empty] | 刪除 | 6 | 2027-07-01 | 2027-07-09
|  | 告警 | 告警等級設定 |  |  | 6 | 2027-07-09 | 2027-07-19
|  |  | 告警類型設定 |  |  | 6 | 2027-07-19 | 2027-07-27
|  | 系統 | 主控台設定 | 主控台配置 | 新增 | 6 | 2027-07-27 | 2027-08-04
[5 empty] | 編輯 | 6 | 2027-08-04 | 2027-08-12
[5 empty] | 刪除 | 6 | 2027-08-12 | 2027-08-20
|  |  |  | 語音權責設定 | 新增 | 6 | 2027-08-20 | 2027-08-30
[5 empty] | 編輯 | 6 | 2027-08-30 | 2027-09-07
[5 empty] | 刪除 | 6 | 2027-09-07 | 2027-09-15
|  |  |  | 廣播權限設定 | 新增 | 6 | 2027-09-15 | 2027-09-23
[5 empty] | 編輯 | 6 | 2027-09-23 | 2027-10-01
[5 empty] | 刪除 | 6 | 2027-10-01 | 2027-10-11
|  |  | 群組與電話簿 | 車站群組 | 新增 | 6 | 2027-10-11 | 2027-10-19
[5 empty] | 編輯 | 6 | 2027-10-19 | 2027-10-27
[5 empty] | 刪除 | 6 | 2027-10-27 | 2027-11-04
|  |  |  | 列車群組 | 新增 | 6 | 2027-11-04 | 2027-11-12
[5 empty] | 編輯 | 6 | 2027-11-12 | 2027-11-22
[5 empty] | 刪除 | 6 | 2027-11-22 | 2027-11-30
|  |  |  | 無線電群組 | 新增 | 6 | 2027-11-30 | 2027-12-08
[5 empty] | 編輯 | 6 | 2027-12-08 | 2027-12-16
[5 empty] | 刪除 | 6 | 2027-12-16 | 2027-12-24
|  |  |  | 直線電話簿 | 新增 | 6 | 2027-12-24 | 2028-01-03
[5 empty] | 編輯 | 6 | 2028-01-03 | 2028-01-11
[5 empty] | 刪除 | 6 | 2028-01-11 | 2028-01-19
|  |  | 不雅字設定 | 新增 |  | 6 | 2028-01-19 | 2028-01-27
|  |  |  | 編輯 |  | 6 | 2028-01-27 | 2028-02-04
|  |  |  | 刪除 |  | 6 | 2028-02-04 | 2028-02-14
|  | 使用者 | 使用者分類 | 新增 |  | 6 | 2028-02-14 | 2028-02-22
|  |  |  | 編輯 |  | 6 | 2028-02-22 | 2028-03-01
|  |  |  | 刪除 |  | 6 | 2028-03-01 | 2028-03-09
|  |  | 使用者帳號 | 新增 |  | 6 | 2028-03-09 | 2028-03-17
|  |  |  | 編輯 |  | 6 | 2028-03-17 | 2028-03-27
|  |  |  | 刪除 |  | 6 | 2028-03-27 | 2028-04-04
|  |  | 使用者密碼 |  |  | 6 | 2028-04-04 | 2028-04-12
| 狀態 | 系統告警 | 告警搜尋 |  |  | 10 | 2028-04-12 | 2028-04-26
|  |  | 告警匯出 |  |  | 10 | 2028-04-26 | 2028-05-10
|  | 狀態紀錄 | 狀態搜尋 |  |  | 10 | 2028-05-10 | 2028-05-24
|  |  | 狀態匯出 |  |  | 10 | 2028-05-24 | 2028-06-07
Formulas:
預估結束日期 = WORKDAY(表格1[[#This Row],[預估開始日期]],表格1[[#This Row],[預估工作日]])
預估開始日期 = [預估結束日期, row above]